Lista de Atividades

<< SISTEMA DIEX >>

Lista de atividades

O presente documento tem por objetivo fazer a listagem das atividades necessárias para que o cliente possa receber as entregas prometidas. As atividades listadas aqui foram identificadas a partir dos pacotes de trabalho identificados no documento de Estrutura Analítica do Projeto. Toda atividade deve estar relacionada ao seu pacote de trabalho. É desejável que para cada atividade seja pensado quem será a pessoa responsável por sua execução e esta informação seja informada neste documento.

| Nome do pacote de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nome da atividade | Responsável | Duração | Data de início | Data de término | Dependências | Recursos |

| Documento do Termo de Abertura |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 08/03/13 | 08/03/13 | - | - Meio de transporte |
| 02 | Reunir a documentação | Geise S. | 1 h | 08/03/13 | 08/03/13 | Reuniões | - 1 Sala de Reuniões |
| 03 | Realizar esboço | Geise S. | 1 h | 08/03/13 | 08/03/13 | Documentação | - 1 Sala de Reuniões |
| 04 | Preencher Documento de Termo de Abertura | Jefferson F. | 1 h | 08/03/13 | 09/03/13 | Reuniões com Cliente | - 1 Computador - 1 Analista de Sistemas |

| Documento de Identificação dos Stakeholders |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 08/03/13 | 08/03/13 | - | - Meio de transporte |
| 02 | Reunir a documentação | Geise S. | 1 h | 08/03/13 | 08/03/13 | Reuniões | - 1 Sala de Reuniões - Todos os membros da equipe |
| 03 | Realizar esboço | Fabrício F. | 1 h | 09/03/13 | 09/03/13 | Documentação | - 1 Sala de Reuniões |
| 04 | Preencher Documento de Stakeholders | Fabrício F. | 2 h | 10/03/13 | 11/03/13 | Documentação e Esboço | - 1 Computador - 1 Analista de Sistemas |

| Documento de Requisitos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 08/03/13 | 08/03/13 | - | - Meio de transporte |
| 02 | Reunir a documentação | Geise S. | 1 h | 08/03/13 | 08/03/13 | Reuniões | - 1 Sala de Reuniões |
| 03 | Realizar esboço | Geise S. | 1 h | 11/03/13 | 11/03/13 | Documentação | - 1 Sala de Reuniões |
| 04 | Fazer Documento de Requisitos | Fabrício F. | 3 h | 12/03/13 | 13/03/13 | Documentação, Reuniões com Cliente, Termo de Abertura | - 1 Computador - Ferramentas Office |

| Declaração do Escopo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 08/03/13 | 08/03/13 | - | - Meio de transporte |
| 02 | Reunir a documentação | Geise S. | 1 h | 08/03/13 | 08/03/13 | Reuniões | - 1 Sala de Reuniões - 1 Analista de Sistemas |
| 03 | Realizar esboço | Fabrício F. | 1 h | 14/03/13 | 14/03/13 | Documentação | - 1 Sala de Reuniões |
| 04 | Preencher Documento de Declaração de Escopo | Fabrício F. | 2 h | 14/03/13 | 15/03/13 | Termo de Abertura, Requisitos, Documentação | - 1 Computador - 1 Analista de Sistemas |

| Lista de Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 16/03/13 | 16/03/13 | - | - Meio de transporte |
| 02 | Reunir a documentação | Geise S. | 1 h | 16/03/13 | 16/03/13 | Reuniões | - 1 Sala de Reuniões |
| 03 | Realizar esboço | Geise S. / Fabrício F. | 2 h | 17/03/13 | 17/03/13 | Documentação | - 1 Sala de Reuniões |
| 04 | Lista de Atividades, Recursos e Duração | Geise S. / Fabrício F. | 3 d. | 18/03/13 | 30/03/13 | EAP, Documentação | - 1 Sala de Reuniões - 1 Computador - 1 Analista de Sistemas |

| Sequência de Atividades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 16/03/13 | 16/03/13 | - | - Meio de transporte |
| 02 | Reunir a documentação | Geise S. | 1 h | 18/03/13 | 18/03/13 | Reuniões | - 1 Sala de Reuniões |
| 03 | Realizar esboço | Fabrício F. | 1 h | 18/03/13 | 18/03/13 | Documentação | - 1 Sala de Reuniões |
| 04 | Modelar Diagrama de Dependências | Geise S. / Fabrício F. | 4 h | 19/03/13 | 30/03/13 | EAP, Documentação, Lista de Atividades | - 1 Computador - 1 Sala de Reuniões - 1 Analista de Sistemas |

| Diagrama de Casos de Uso |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalar Astah Community | Geise S. | 1 h | 20/03/13 | 20/03/13 | - | - 1 Computador - Conexão com Internet - Browser |
| 02 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 20/03/13 | 20/03/13 | - | - Meio de Transporte |
| 03 | Realizar esboço | Geise S. | 1 h | 20/03/13 | 21/03/13 | Entrevistar Cliente | - Papéis - Canetas |
| 04 | Reunir Documentação | Geise S. / Fabrício F. | 1 h | 21/03/13 | 21/03/13 | Entrevistar Cliente, Realizar esboço | - 1 Sala de Reuniões |
| 05 | Modelar Diagrama de Casos de Uso | Geise S. / Fabrício F. | 4 h | 22/03/13 | 23/03/13 | Etapas anteriores | - 1 Computador - Astah Community |

| Diagrama de Classes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalar Astah Community | Geise S. | 1h | 20/03/13 | 20/03/13 | - | - 1 Computador - 1 Analista de Sistemas - Conexão com Internet - Browser |
| 02 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 20/03/13 | 20/03/13 | - | - Meio de Transporte - Membros da Equipe |
| 03 | Realizar esboço | Geise S. | 1 h | 21/03/13 | 30/03/13 | Entrevistar Cliente | - Papéis - Canetas - 1 Analista de Sistemas |
| 04 | Reunir Documentação | Geise S. / Fabrício F. | 2 h | 22/03/13 | 22/03/13 | Entrevistar Cliente, Realizar esboço | - 1 Sala de Reuniões |
| 05 | Modelar Diagrama de Classes | Geise S. / Fabrício F. | 8 h | 21/03/13 | 01/04/13 | Etapas anteriores | - 1 Computador - Astah Community - 1 Sala de Reuniões |

| Diagramas de Sequência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Instalar Astah Community |  | Geise S. |  | 1h | 20/03/13 | 20/03/13 | - |  | - 1 Computador - 1 Analista de Sistemas - Conexão com Internet - Browser |  |
| 02 |  | Entrevistar Cliente |  | Luan S. |  | 2 h | 20/03/13 | 20/03/13 | - |  | - Meio de Transporte - 1 Gerente de Projetos |  |
| 03 |  | Realizar esboço |  | Geise S. |  | 1 h | 15/04/13 | 18/04/13 | Entrevistar Cliente |  | - Papéis - Canetas - 1 Analista de Sistemas |  |
| 04 |  | Reunir Documentação |  | Geise S./ Fabrício F. |  | 3 h | 18/04/13 | 18/04/13 | Entrevistar Cliente, Realizar esboço |  | - 1 Sala de Reuniões |  |
| 05 |  | Modelar Diagramas de Sequência |  | Geise S./ Fabrício F. |  | 5 h | 15/04/13 | 22/04/13 | Etapas anteriores |  | - 1 Computador - Astah Community |  |
| Implementação das Classes de Negócio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Reunir Documentação |  | Geise S. |  | 1 h |  | 01/04/13 | 01/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |  |
| 02 | Reunir Diagramas |  | Geise S. |  | 1 h |  | 02/04/13 | 02/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |  |
| 03 | Separar Pacotes |  | Jefferson F. |  | 1 h |  | 02/04/13 | 02/04/13 | Diagramas | - 1 Computador |  |
| 04 | Implementar Classes de Negócio |  | Jefferson F. |  | 2 d. |  | 01/04/13 | 05/04/13 | Diagramas, Documentação | - 1 Computador - NetBeans IDE - 1 Programador |  |

| Implementação das Classes de Repositório |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reunir Documentação | Geise S. | 1 h | 19/04/13 | 19/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |
| 02 | Reunir diagramas | Geise S. | 1 h | 19/04/13 | 19/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |
| 03 | Separar Pacotes | Jefferson F. | 1 h | 20/04/13 | 21/04/13 | Diagramas | - 1 Computador - 1 Programador |
| 04 | Implementar Classes de Repositório | Jefferson F. | 3 d. | 21/04/13 | 30/04/13 | Diagramas, Documentação | - 1 Computador - 1 Programador |

| Implementação HTML |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reunir documentação | Geise S. | 1 h | 01/05/13 | 01/05/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |
| 02 | Reunir diagramas | Geise S. | 1 h | 02/05/13 | 02/05/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |
| 03 | Implementar código | Jefferson F. | 3 d. | 03/05/13 | 12/05/13 | Diagramas | - 1 Computador - NetBeans IDE - Conexão com Internet |

| Modelagem das Páginas Iniciais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reunir documentação | Geise S. | 1 h | 01/04/13 | 01/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões - 1 Analista de Sistemas |
| 02 | Instalar programa de mockup | Alexandre S. | 1 h | 02/04/13 | 02/04/13 | - | - 1 Computador |
| 03 | Esboço de telas | Alexandre S. | 3 d. | 02/04/13 | 20/04/13 | Documentação | - Programa Pencil - Papéis - Canetas - Computador |
| 04 | Implementar código HTML | Alexandre S. | 4 d. | 20/04/13 | 10/05/13 | Esboço de telas | - Computador - Conexão com Internet |
| 05 | Entrevista com Cliente | Luan S. | 2 h | 15/04/13 | 15/04/13 | - | - Meio de transporte |
| 06 | Modelar Páginas Iniciais | Alexandre S. | 1 d. | 01/05/13 | 20/05/13 | Etapas anteriores | - Computador - Internet |

| Modelagem das Telas de Cadastro |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reunir documentação | Geise S. | 1 h | 01/04/13 | 01/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |
| 02 | Instalar programa de mockup | Alexandre S. | 1 h | 02/04/13 | 02/04/13 | - | - 1 Computador |
| 03 | Esboço de telas | Alexandre S. | 3 d. | 01/04/13 | 18/04/13 | Reunir Documentação | - Programa Pencil - 1 Computador |
| 04 | Implementar código HTML | Alexandre S. | 4 d. | 01/05/13 | 10/05/13 | Esboço de telas | - 1 Computador - Conexão com Internet |
| 05 | Entrevistar Cliente | Luan S. | 2 h | 15/04/13 | 15/04/13 | - | - Meio de transporte |
| 06 | Modelar Telas de Cadastros | Alexandre S. | 7 d. | 15/05/13 | 10/06/13 | Etapas anteriores | - 1 Computador - Conexão com Internet |

| Modelagem das Telas de Consulta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reunir documentação | Geise S. | 1 h | 01/06/13 | 01/06/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |
| 02 | Instalar programa de mockup | Alexandre S. | 1 h | 02/14/13 | 02/04/13 | - | - 1 Computador |
| 03 | Esboço de telas | Alexandre S. | 3 d. | 18/04/13 | 24/04/13 | Reunir Documentação | - Programa Pencil - 1 Computador |
| 04 | Implementar código HTML | Alexandre S. | 4 d. | 10/06/13 | 15/06/13 | Esboço de telas | - Computador - Conexão com Internet |
| 05 | Entrevista com Cliente | Luan S. | 2 h | 24/04/13 | 25/04/13 | - | - Meio de transporte |
| 06 | Modelar Telas de Consultas | Alexandre S. | 7 d. | 10/06/13 | 20/06/13 | Etapas anteriores | - 1 Computador - Conexão com Internet |

| Modelagem do Diagrama E-R |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reunir documentação | Geise S. | 1 h | 30/04/13 | 30/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões |
| 02 | Realizar esboço | Luan S. | 3 h | 01/04/13 | 01/04/13 | Reunir Documentação | - Papéis - Canetas |
| 03 | Modelar Diagrama E-R | Alexandre S. | 2 h | 01/14/13 | 07/04/13 | Documentação e Realizar Esboço | - 1 Computador - Programa DIA |

| Modelagem das Tabelas do Banco de Dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Reunir documentação |  | Geise S. | 1 h | 10/04/13 | 10/04/13 | - |  | - 1 Sala de Reuniões |
| 02 | Instalar Workbench |  | Luan S. | 1 h | 01/04/13 | 01/04/13 |  |  |  |
| 03 | Instalar MySQL |  | Luan S. | 1 h | 08/04/13 | 08/04/13 | - |  | - 1 Computador - 1 DBA |
| 04 | Realizar esboço |  | Luan S. | 3 h | 10/04/13 | 15/04/13 | Reunir Documentaçãoe Diagrama E-R |  | - Papéis - Canetas - 1 DBA |
| 05 | Modelar Tabelas |  | Luan S. | 7 d. | 01/05/13 | 01/06/13 | Etapas anteriores |  | - 1 Computador - MySQL - 1 Sala de Reuniões - 1 DBA |
| Testes Unitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Instalar NetBeans | Fabrício F. | 1 h | 01/04/13 | 01/04/13 | - | - 1 Computador |  |
| 02 |  | Instalar JUnit | Fabrício F. | 1 h | 01/04/13 | 01/04/13 | Instalar NetBeans | - 1 Computador - Conexão com Internet - Browser - 1 Tester |  |
| 03 |  | Reunir Codificação | Fabrício F. | 1 h | 19/04/13 | 19/04/13 | - | - 1 Sala de Reuniões - 1 Programador |  |
| 04 |  | Realizar Testes Unitários | Fabrício F. | 2 d. | 20/04/13 | 02/07/13 | Etapas anteriores | - 1 Computador - 1 Tester |  |

| Testes Caixa Preta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalar NetBeans | Fabrício F. | 1 h | 01/04/13 | 01/04/13 | - | - 1 Computador |
| 02 | Instalar JUnit | Fabrício F. | 1 h | 01/04/13 | 01/04/13 | Instalar NetBeans | - 1 Computador - Conexão com Internet - NetBeans IDE - 1 Tester |
| 03 | Reunir Codificação | Fabrício F. | 1 h | 01/05/13 | 01/05/13 | - | - 1 Sala de Reuniões - 1 Programador |
| 04 | Realizar Testes Caixa Preta | Fabrício F. | 2 d. | 01/05/13 | 02/07/13 | Etapas anteriores | - 1 Computador - 1 Tester |